※10月8日_上里さんの撮影スケジュール

| タイム スケジュール | 所用時間 | 概要 | 場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | - | ・AM8:00に内藤、宮下、永尾が集合し撮影準備を進める AI編集篇立ち位置等バミる 必要資料印刷 | ブルックリン店舗内 |
| 8:45〜9:15 | 30分 | ・モデルがブルックリン店舗に到着。当日の説明と着替え❶を実施 | ブルックリン店舗内 |
| 9:15〜9:20 | 5分 | ・移動※大きめカバンに複数鞄を用意 | komehyo vintage tokyo前へ |
| 9:20〜9:40 | 20分 | ・撮影種別：動画1本目（服装変化動画）を撮影 ・撮影本数：Take5程度の撮影数にする ・コーデ ：❶自前ジャケット/デニム・ヴォヤージュLブラック ・撮影内容：ショット1（服装１）立ち ／ ショット2の前半（車が通るまで） ※ショット2の後半はコーデ❷（Rand青山）で、車が通ったあとから撮る | ・komehyo vintage tokyo前通り植物 |
| 9:40〜10:10 | 30分 | ・撮影種別：静止画の撮影（コーデ❶で静止画も撮影） ・撮影本数：計80枚 ・コーデ ：❶ヴォヤージュM＋L全カラー ・撮影内容：ショットリスト参照 | ・komehyo vintage tokyo前通り植物 ・その先のグリーンの壁とグリーンタイル前 |
| 10:10〜10:15 | 5分 | ・移動 | ブルックリン店舗へ |
| 10:15〜10:30 | 15分 | ・違うコーデ（コーデ❷）に着替え | ブルックリン店舗内 |
| 10:30〜10:40 | 10分 | ・撮影種別：動画2本目（絵コンテ❷）を撮影 ・撮影本数：Take5程度の撮影数にする ・コーデ ：❷ベージュセットアップ・ヴォヤージュLブラック（傷あり） ・撮影内容：ショット1 鞄の傷を確認して払い、持ち上げてフレームアウト（寄り） ※店内の撮影は開店前（11:00まで）に済ませる | ブルックリン店舗内（台・ソファー） |
| 10:40〜11:10 | 30分 | ・撮影種別：静止画の撮影 ・撮影本数：計80枚 ・コーデ ：❷ベージュセットアップ・ロワイヤルトート全カラー ・撮影内容：ショットリスト参照 ※店内（鏡横、ソファー）から先に撮り、そのあと入り口・店前 | ブルックリン店舗内・前 入り口、鏡横、ソファー |
| 11:10〜11:30 | 20分 | ・撮影種別：動画2本目（絵コンテ❷）を撮影 ・撮影本数：Take5程度の撮影数にする ・コーデ ：❷ベージュセットアップ・ヴォヤージュLブラック ・撮影内容：ショット2 bagアップ 歩く ／ ショット3 正面から曲がってトラッキング ／ ショット4 パンでブルックリンと後ろ姿 ／ ショット5 左方向で入り口に入る（下半身） ※ショット5の画角はバミっておく（ショット6をコーデ❸で同じ画角から撮る） | ブルックリン店舗前の通り・角 ブルックリン店舗前正面・入り口 |
| 11:30〜12:30 | 1時間 | ・ランチ（各自） | ブルックリン店舗付近 |
| 12:30〜12:35 | 5分 | ・移動※大きめカバンに複数鞄を用意 | Rand青山へ |
| 12:35〜12:50 | 15分 | ・撮影種別：動画1本目（服装変化動画）を撮影 ・撮影本数：Take5程度の撮影数にする ・コーデ ：❷ベージュセットアップ・ロワイヤルトートネイビー ・撮影内容：ショット2の後半（車が通ったあと） ／ ショット3（服装２） | ・Rand青山と付近の植物 |
| 12:50〜13:10 | 20分 | ・撮影種別：静止画の撮影（コーデ❷で静止画も撮影） ・撮影本数：計60枚 ・コーデ ：❷ロワイヤルトート全カラー ・撮影内容：ショットリスト参照 | ・青山セントグレース大聖堂前 ・Rand青山地下1階 ・Rand青山付近の植物 |
| 13:10〜13:15 | 5分 | ・移動 | ブルックリン店舗へ |
| 13:15〜13:30 | 15分 | ・違うコーデ（コーデ❸）に着替え | ブルックリン店舗内 |
| 13:30〜13:50 | 20分 | ・撮影種別：動画2本目（絵コンテ❷）を撮影 ・撮影本数：Take5程度の撮影数にする ・コーデ ：❸ブラック上下・ヴォヤージュLブラック（傷なし） ・撮影内容：ショット6 右方向で入り口を出る（下半身） ／ ショット7 傷なしbagアップトラッキング ／ ショット8 店バック 上半身前から、人とすれ違って振り返り、戻ってフレームアウト ／ ショット9 店舗をぼかして背に、斜め前からフレームアウト ※ショット6はショット5と同じ画角 | ブルックリン店舗入り口・前 （ロゴが入る位置） |
| 13:50〜14:00 | 10分 | ・移動※大きめカバンに複数鞄を用意 | ティファニー前通路へ |
| 14:00〜14:15 | 15分 | ・撮影種別：動画1本目（服装変化動画）を撮影 ・撮影本数：Take5程度の撮影数にする ・コーデ ：❸ブラック上下・p.o.jトートブラウン ・撮影内容：ショット4（服装３）手を振る | ティファニー前通路ベンチ（空きなければ石壁撮影） |
| 14:15〜14:20 | 5分 | ・移動 | GiORGIO ARMANIへ |
| 14:20〜14:35 | 15分 | ・撮影種別：静止画の撮影（コーデ❸で静止画も撮影） ・撮影本数：計40枚 ・コーデ ：❸パレストート全カラー ・撮影内容：ショットリスト参照 | ・GiORGIO ARMANI左 石壁、奥行き |
| 14:35〜14:50 | 15分 | ・移動 | ブルックリン店舗へ |
|  |  | お疲れ様でした！ |  |