## ① まず読む
このファイルの使い方
4枚のシートがあります。ふだん使うのは「② 工程ショート 7本」だけです。
② 工程ショート 7本 | いま最初に撮る7本。撮影当日はこのシートを印刷するか、スマホで開いて上から消し込んでください。
③ ショットリスト全体 | 10企画ぶんの全カット（161カット）。撮影日ごとに色分けしています。今は見なくて大丈夫です。
④ 撮影日サマリー | どの日に何を撮るかの一覧。日程を組むときに使います。
一人でやる場合の順番
1か月目 | ③ 工程ショート 7本 撮影 半日＋編集 1日。一人で撮れて、失敗しても撮り直せます
2か月目 | ④ 実測動画 3品番 スタジオで物撮り。ECの購入転換率に直接効きます
3か月目 | ⑧ 色合わせショート 6本 ④と同じ日に撮ってもOK。1時間で6本
4か月目 | ⑪ この道、20年。 佐藤さんの出演が必要。中盤は工程ショートの素材を使い回します
5か月目以降 | ① コーポレートムービー ／ ② OEM工房案内 ／ ⑨ 梱包から受け取りまで
出演調整が済んでから | ⑤ 購入者インタビュー ／ ⑥ 店舗案内 ／ ⑩ 採用ムービー
2026年9月の変更点
1. | 「漉き」の工程を削除しました（実際にはない工程のため）。工程ASMRは 8本 → 7本 になりました
※ 企画書の「② OEM工房案内」の対応技法一覧にも「漉き」が入っています。そちらも要修正です
2. | ⑧ 色合わせショートを「定番色でもいいけど、この色にすると華やかになるよね！」の形に書き換えました
3. | ⑪「この道、20年。」（佐藤さん出演・60秒）を新規追加しました
4. | 絵コンテを「1シーン ＝ 1行、右に3つのアングル案」に作り直し、参考写真をつけました（Miroボード）

## ② 工程ショート 7本
No. | 工程 | 尺 | 起（0〜2秒）音を立てる | 承（作業の音だけ） | 結（できあがり＋文字） | アングル① 基本 | アングル② 寄り | アングル③ 変化 | 撮影
1 | 金型裁断 | 20秒 | 金型が革に当たる金属音 | プレス機が下り、革が抜ける | 抜けたパーツと、穴の空いた余り革／テロップ「金型裁断」 | 真俯瞰（上から）：作業台を真上から。金型を置き、機械が下りるまでを1カットで | 超寄り：刃が革に沈む瞬間だけ。画面いっぱいに寄る。一番「音」が立つカット | ローアングル：機械を下から見上げる。設備の大きさが伝わる
2 | 革包丁（手裁断） | 25秒 | 砥石に刃を当てる音 | 定規に沿って革を切る | 切り出したパーツを持ち上げる／テロップ「手裁断」 | 斜め上から手元：刃と手が両方入る角度。切る「動き」が分かる | 切っ先だけに寄る：刃先が革に入る線だけを追う。ピントは刃先 | 真俯瞰で腕ごと：上から腕の動き全体。リズムが出て飽きない
3 | 糊付け・貼り合わせ | 15秒 | 糊のフタを開ける音 | ヘラで均一に伸ばす | 2枚を貼り合わせて圧着／テロップ「貼り合わせ」 | 真俯瞰：ヘラが糊を伸ばす面全体。塗った所との艶の差が見えると良い | マクロ：糊で革の表情が変わる瞬間に寄る | 横から圧着：2枚が重なりローラーで押される瞬間を横位置で
4 | ミシン縫製 | 20秒 | ミシンの空回しの音 | 針が上下し、革が送られる | 縫い上がった直線／テロップ「機械縫製」 | 真横（プロファイル）：針の上下が一番分かる角度。本命カット | マクロ（針先）：針が革に刺さる点だけ。革は少しボケてOK | 少し引いて職人ごと：7本のうち1本は人が入ると温度が出る
5 | 手縫い | 30秒 | 糸にロウを引く音 | 2本の針が交差する | 縫い目のアップ／テロップ「手縫い」 | 糸と針に寄る：ロウを引く、針に糸を通す。導入カット | 両手が入る正面：2本の針が左右に交差する。本命カット | 縫い目だけのマクロ：できあがった縫い目に極限まで寄る
6 | 目止め | 20秒 | 床面に液を落とす音 | ガラス板で擦り、毛羽が寝る | 光を反射する床面／テロップ「目止め」 | 斜光で面を見る：横から光を当てると毛羽が寝る変化が見える | マクロ（磨く前/後）：擦った所と擦っていない所の境目に寄る | 道具ごと真俯瞰：ガラス板と革を上から。何をしているか伝わる
7 | コバ磨き ★最初に投稿 | 30秒 | 染料を布に含ませる音 | 断面を往復して擦る | 断面が艶を持つ／テロップ「切り目コバ磨き 全工程の40%」 | 断面だけのマクロ：革の切り口を画面いっぱいに。前後で艶が変わる | 製品ごと寄る：財布の縁を磨く。商品ページにも使える | 手と道具の引き：往復する手の動きを少し引いて
守るルール 5つ
1. BGMは入れない。作業の音だけ。
2. マイクは手元から15cm以内。
3. カメラは固定。ズームもパンもしない。
4. 縦（9:16）で撮る。スマホを縦に。
5. テロップは工程名の1行だけ。説明しない。
撮影当日：エアコンと換気扇を止める ／ 各工程の前に無音を10秒録る ／ 撮るたびに再生して確認する

## ③ ショットリスト全体
撮影日 | 場所 | 企画 | シーン | カットNo | ショット | 画 | 音・演出 | 尺 | 被写体 | 機材 | ステータス
DAY1 | 向島工房 | ①コーポレート | 二人の語り | ①-2 | MS / BS | 永尾社長と佐藤さん。窓を背に座って話す | 社長→佐藤さんの順。同じ光の作り方 | 0:25-0:45（本編20秒／収録は各30分） | 永尾社長・佐藤さん | 三脚2台・ピンマイク2本・レフ板 | 未撮影
DAY1 | 向島工房 | ①コーポレート | 企画・設計 | ①-3 | BIRD / ECU | 打ち合わせテーブルを真上から。図面、革見本、道具。指が色見本を1枚ずらす | 声が続く。映像だけ切り替える | 0:45-0:57 | 職人の手 | 俯瞰スタンド・マクロレンズ | 未撮影
DAY1 | 向島工房 | ⑩採用 | 社長の語り（別テイク） | ⑩-2 | MS / BS | 「なぜ2つの工場を継いだのか」 | ①と同席で収録 | 0:12-0:30 | 永尾社長 | ①-2と同セット | 未撮影
DAY1 | 向島工房 | 巻末⑩⑪ | 単独インタビュー素材 | - | BS | 佐藤さん30分・永尾社長30分をフル収録 | 使うのは各10秒でも全部残す | 各30分 | 永尾社長・佐藤さん | ①-2と同セット | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ①コーポレート | 製造 | ①-4 | BIRD/CU/PROFILE/MACRO/ECU | 原反、金型、革包丁、ミシン、手縫い、紙やすり、磨き | 声が終わり工程の音だけになる | 0:57-1:28 | 職人の手 | ジンバル・マクロレンズ・ガンマイク | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 1本目 | 金型裁断 | ③-1a | BIRD / ECU | [起]革の上に金型が置かれる金属音 | 冒頭2秒で音を立てる。BGMなし | 0-2秒 | 職人の手 | 固定三脚・9:16・ショットガンマイク15cm以内 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 1本目 | 金型裁断 | ③-1b | BIRD / ECU | [承]プレス機が下り、革が抜ける瞬間 | 工程の音だけ | 20秒 | 職人の手 | 同上（カメラ固定のまま） | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 1本目 | 金型裁断 | ③-1c | BIRD / ECU | [結]抜けたパーツと穴の空いた余り革 | テロップ「金型裁断」 | 3-5秒 | 完成パーツ | 同上 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 2本目 | 革包丁（手裁断） | ③-2a | ECU / MACRO | [起]砥石に刃を当てる音 | 冒頭2秒で音を立てる。BGMなし | 0-2秒 | 職人の手 | 固定三脚・9:16・ショットガンマイク15cm以内 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 2本目 | 革包丁（手裁断） | ③-2b | ECU / MACRO | [承]定規に沿って切る。切っ先だけを追う | 工程の音だけ | 25秒 | 職人の手 | 同上（カメラ固定のまま） | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 2本目 | 革包丁（手裁断） | ③-2c | ECU / MACRO | [結]切り出されたパーツを持ち上げる | テロップ「革包丁（手裁断）」 | 3-5秒 | 完成パーツ | 同上 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 3本目 | 糊付け | ③-3a | BIRD / ECU | [起]糊のフタを開ける音 | 冒頭2秒で音を立てる。BGMなし | 0-2秒 | 職人の手 | 固定三脚・9:16・ショットガンマイク15cm以内 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 3本目 | 糊付け | ③-3b | BIRD / ECU | [承]ヘラで均一に伸ばす | 工程の音だけ | 15秒 | 職人の手 | 同上（カメラ固定のまま） | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 3本目 | 糊付け | ③-3c | BIRD / ECU | [結]2枚を貼り合わせ圧着 | テロップ「糊付け」 | 3-5秒 | 完成パーツ | 同上 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 4本目 | ミシン | ③-4a | PROFILE / MACRO | [起]ミシンの空回し音 | 冒頭2秒で音を立てる。BGMなし | 0-2秒 | 職人の手 | 固定三脚・9:16・ショットガンマイク15cm以内 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 4本目 | ミシン | ③-4b | PROFILE / MACRO | [承]針が上下し革が送られる | 工程の音だけ | 20秒 | 職人の手 | 同上（カメラ固定のまま） | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 4本目 | ミシン | ③-4c | PROFILE / MACRO | [結]縫い上がった直線 | テロップ「ミシン」 | 3-5秒 | 完成パーツ | 同上 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 5本目 | 手縫い | ③-5a | MACRO | [起]糸にロウを引く音 | 冒頭2秒で音を立てる。BGMなし | 0-2秒 | 職人の手 | 固定三脚・9:16・ショットガンマイク15cm以内 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 5本目 | 手縫い | ③-5b | MACRO | [承]2本の針が交差する | 工程の音だけ | 30秒 | 職人の手 | 同上（カメラ固定のまま） | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 5本目 | 手縫い | ③-5c | MACRO | [結]縫い目のアップ | テロップ「手縫い」 | 3-5秒 | 完成パーツ | 同上 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 6本目 | 目止め | ③-6a | ECU | [起]床面に液を落とす音 | 冒頭2秒で音を立てる。BGMなし | 0-2秒 | 職人の手 | 固定三脚・9:16・ショットガンマイク15cm以内 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 6本目 | 目止め | ③-6b | ECU | [承]ガラス板で擦る。毛羽が寝ていく | 工程の音だけ | 20秒 | 職人の手 | 同上（カメラ固定のまま） | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 6本目 | 目止め | ③-6c | ECU | [結]光を反射する床面 | テロップ「目止め」 | 3-5秒 | 完成パーツ | 同上 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 7本目 | コバ磨き | ③-7a | MACRO | [起]染料を布に含ませる音 | 冒頭2秒で音を立てる。BGMなし | 0-2秒 | 職人の手 | 固定三脚・9:16・ショットガンマイク15cm以内 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 7本目 | コバ磨き | ③-7b | MACRO | [承]断面を往復して擦る | 工程の音だけ | 30秒 | 職人の手 | 同上（カメラ固定のまま） | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ③工程ASMR 7本目 | コバ磨き | ③-7c | MACRO | [結]断面が艶を持つ | テロップ「コバ磨き」 | 3-5秒 | 完成パーツ | 同上 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 承／対応技法 | ②-4 | CU 寄り | 金型が置かれ、裁断機が下りる | テロップ「金型裁断」 | 0:25-0:38 | 職人の手 | ③と同ポジションで流用可 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 承／対応技法 | ②-5 | ECU 超寄り | 革包丁で細部を切る | テロップ「手裁断」 | 0:38-0:50 | 職人の手 | ③と同ポジションで流用可 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 承／対応技法 | ②-6 | PROFILE | ミシンで縫製する | テロップ「機械縫製」 | 0:50-1:05 | 職人の手 | ③と同ポジションで流用可 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 承／対応技法 | ②-7 | MACRO | 手縫い。2本の針が交差する | テロップ「手縫い」 | 1:05-1:20 | 職人の手 | ③と同ポジションで流用可 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 承／対応技法 | ②-8 | ECU 超寄り | 目止め、そして断面を磨く | テロップ「切り目コバ磨き 全工程の40%」 | 1:20-1:35 | 職人の手 | ③と同ポジションで流用可 | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ①コーポレート | オープニング | ①-1 | ECU/MACRO/EDIT/HIGH | 刻印が押されロゴが革に沈む。窪みに光。引くと工房の全景 | 押される音だけ→環境音とBGM | 0:00-0:25 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ①コーポレート | 検品 | ①-5 | CU | 職人が縫い目と断面を目で確かめる | 作業音が消える | 1:28-1:36 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ①コーポレート | 梱包 | ①-6 | BIRD | 不織布で包まれ、箱に納まり、紐が結ばれる | 紙の音、紐を引く音 | 1:36-1:44 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 起 | ②-1 | LOW ローアングル | 工房の外観。看板と入口 | 街の音 | 0:00-0:08 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 起 | ②-2 | HIGH ハイアングル | 工房の全景。設備と作業台が並ぶ | 規模が分かる画角 | 0:08-0:18 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 起 | ②-3 | BIRD 真俯瞰 | 作業台に原反が広げられる | 扱える革の大きさを示す | 0:18-0:25 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 転／検品 | ②-9 | CU 寄り | 職人が縫い目と断面を目で確かめる | 最重要カット。作業音が消える | 1:35-1:48 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 転 | ②-10 | BIRD 真俯瞰 | 検品済みの製品と道具が並ぶ | 置く音 | 1:48-1:54 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ②OEM工房案内 | 転 | ②-11 | BIRD 真俯瞰 | 梱包され、箱詰めされる | 紙とテープの音 | 1:54-2:00 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ⑨梱包から受け取り | 起 | ⑨-1 | CU 寄り | 刻印が押され、名前が革に沈む | 圧の音 | 0-3秒 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ⑨梱包から受け取り | 起 | ⑨-2 | BIRD 真俯瞰 | 不織布で包まれ、角が折られ、紐が結ばれる | 紙の音。ここからカメラを動かさない | 3-7秒 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ⑨梱包から受け取り | 承 | ⑨-3 | BIRD 真俯瞰 | 包装紙とリボンの色が次々に切り替わる | 同じ手つき、同じ位置、色だけが変わる | 7-12秒 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ⑨梱包から受け取り | 転 | ⑨-4 | POV 主観 | 商品の目線。蓋が閉じられ視界が塞がれる | 蓋の音。画面が黒く落ちる | 12-15秒 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | ⑨梱包から受け取り | 転 | ⑨-5 | ABSTRACT | 完全な暗転 | 無音の1秒 | 15-18秒 | 職人の手／刻印機／梱包資材 | 俯瞰スタンド・小型アクションカメラ（⑨-4） | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-1 | BIRD 真俯瞰 | 何も入っていない本体が1つ置かれている | 無音。テロップで品名 | 0-2秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-2 | FS 全身 | 人の隣に置き、肩にかける（Lジップは手に持つ） | 人と並べないと大きさは伝わらない | 2-5秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-3 | MS 中景 | A4書類を入れる（Lジップは札を入れる） | 入る瞬間を止めずに撮る | 5-9秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-4 | OTS | 肩越しにノートPCを入れる（Lジップはカードを入れる） | 使う人の視点に近づける | 9-13秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-5 | BIRD 真俯瞰 | 内ポケットに名刺入れ・鍵・携帯を配置 | 整理された状態を見せる | 13-16秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-6 | CU 寄り | 秤に載せる。重量の数字が読める | 表示にピント | 16-18秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-7 | ECU 超寄り | ファスナーの開閉（YKK EXCELLA） | 金具の音 | 18-21秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-8 | LOW ローアングル | 持って歩き出す足元から見上げる | ここだけ動きを入れる | 21-23秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ロワイヤルMトート | 起承結 | ④-ロワイ-9 | EDIT 編集 | テロップ「返品送料無料／分割払い可」 | 最後に不安を消して終わる | 23-25秒 | ロワイヤルMトート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-1 | BIRD 真俯瞰 | 何も入っていない本体が1つ置かれている | 無音。テロップで品名 | 0-2秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-2 | FS 全身 | 人の隣に置き、肩にかける（Lジップは手に持つ） | 人と並べないと大きさは伝わらない | 2-5秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-3 | MS 中景 | A4書類を入れる（Lジップは札を入れる） | 入る瞬間を止めずに撮る | 5-9秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-4 | OTS | 肩越しにノートPCを入れる（Lジップはカードを入れる） | 使う人の視点に近づける | 9-13秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-5 | BIRD 真俯瞰 | 内ポケットに名刺入れ・鍵・携帯を配置 | 整理された状態を見せる | 13-16秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-6 | CU 寄り | 秤に載せる。重量の数字が読める | 表示にピント | 16-18秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-7 | ECU 超寄り | ファスナーの開閉（YKK EXCELLA） | 金具の音 | 18-21秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-8 | LOW ローアングル | 持って歩き出す足元から見上げる | ここだけ動きを入れる | 21-23秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／ベルシートート | 起承結 | ④-ベルシ-9 | EDIT 編集 | テロップ「返品送料無料／分割払い可」 | 最後に不安を消して終わる | 23-25秒 | ベルシートート・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-1 | BIRD 真俯瞰 | 何も入っていない本体が1つ置かれている | 無音。テロップで品名 | 0-2秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-2 | FS 全身 | 人の隣に置き、肩にかける（Lジップは手に持つ） | 人と並べないと大きさは伝わらない | 2-5秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-3 | MS 中景 | A4書類を入れる（Lジップは札を入れる） | 入る瞬間を止めずに撮る | 5-9秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-4 | OTS | 肩越しにノートPCを入れる（Lジップはカードを入れる） | 使う人の視点に近づける | 9-13秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-5 | BIRD 真俯瞰 | 内ポケットに名刺入れ・鍵・携帯を配置 | 整理された状態を見せる | 13-16秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-6 | CU 寄り | 秤に載せる。重量の数字が読める | 表示にピント | 16-18秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-7 | ECU 超寄り | ファスナーの開閉（YKK EXCELLA） | 金具の音 | 18-21秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-8 | LOW ローアングル | 持って歩き出す足元から見上げる | ここだけ動きを入れる | 21-23秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ④実測動画／Lジップ | 起承結 | ④-Lジッ-9 | EDIT 編集 | テロップ「返品送料無料／分割払い可」 | 最後に不安を消して終わる | 23-25秒 | Lジップ・モデル1名 | 定点2台・秤・A4/ノートPC・レフ板 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 1本目 | 春・淡いリネン | ⑧-1a | BIRD 真俯瞰（固定） | 服の上に定番色（こげ茶）の革小物を置く | テロップ「この色でも、いい。」 | 0-5秒 | 春・淡いリネンの服＋こげ茶の小物 | 俯瞰スタンド固定・9:16。6本とも同一高さ・同一照明 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 1本目 | 春・淡いリネン | ⑧-1b | BIRD 真俯瞰（固定のまま） | 手が入り、定番色を華やかな色（淡グリーン＋生成）に入れ替える | 入れ替える音。テロップ「でも——」 | 5-13秒 | 淡グリーン＋生成の小物3〜4点 | カメラも服も一切動かさない。1カットで撮る | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 1本目 | 春・淡いリネン | ⑧-1c | BIRD → 寄り | 華やかな色で揃ったコーデ全体から1点に寄る | テロップ「こげ茶でも、いい。でも、春は淡いグリーン。」 | 13-20秒 | 淡グリーン＋生成の小物1点 | 同上 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 2本目 | 初夏・白シャツ | ⑧-2a | BIRD 真俯瞰（固定） | 服の上に定番色（ブラック）の革小物を置く | テロップ「この色でも、いい。」 | 0-5秒 | 初夏・白シャツの服＋ブラックの小物 | 俯瞰スタンド固定・9:16。6本とも同一高さ・同一照明 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 2本目 | 初夏・白シャツ | ⑧-2b | BIRD 真俯瞰（固定のまま） | 手が入り、定番色を華やかな色（ターコイズ＋レッド）に入れ替える | 入れ替える音。テロップ「でも——」 | 5-13秒 | ターコイズ＋レッドの小物3〜4点 | カメラも服も一切動かさない。1カットで撮る | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 2本目 | 初夏・白シャツ | ⑧-2c | BIRD → 寄り | 華やかな色で揃ったコーデ全体から1点に寄る | テロップ「黒でも、いい。でも、白にはこの色。」 | 13-20秒 | ターコイズ＋レッドの小物1点 | 同上 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 3本目 | 夏・デニム | ⑧-3a | BIRD 真俯瞰（固定） | 服の上に定番色（ネイビー）の革小物を置く | テロップ「この色でも、いい。」 | 0-5秒 | 夏・デニムの服＋ネイビーの小物 | 俯瞰スタンド固定・9:16。6本とも同一高さ・同一照明 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 3本目 | 夏・デニム | ⑧-3b | BIRD 真俯瞰（固定のまま） | 手が入り、定番色を華やかな色（キャメル＋オレンジ）に入れ替える | 入れ替える音。テロップ「でも——」 | 5-13秒 | キャメル＋オレンジの小物3〜4点 | カメラも服も一切動かさない。1カットで撮る | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 3本目 | 夏・デニム | ⑧-3c | BIRD → 寄り | 華やかな色で揃ったコーデ全体から1点に寄る | テロップ「ネイビーでも、いい。でも、デニムにはキャメル。」 | 13-20秒 | キャメル＋オレンジの小物1点 | 同上 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 4本目 | 秋・ツイード | ⑧-4a | BIRD 真俯瞰（固定） | 服の上に定番色（ダークブラウン）の革小物を置く | テロップ「この色でも、いい。」 | 0-5秒 | 秋・ツイードの服＋ダークブラウンの小物 | 俯瞰スタンド固定・9:16。6本とも同一高さ・同一照明 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 4本目 | 秋・ツイード | ⑧-4b | BIRD 真俯瞰（固定のまま） | 手が入り、定番色を華やかな色（グリーン＋マスタード）に入れ替える | 入れ替える音。テロップ「でも——」 | 5-13秒 | グリーン＋マスタードの小物3〜4点 | カメラも服も一切動かさない。1カットで撮る | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 4本目 | 秋・ツイード | ⑧-4c | BIRD → 寄り | 華やかな色で揃ったコーデ全体から1点に寄る | テロップ「茶でも、いい。でも、グリーンにすると。」 | 13-20秒 | グリーン＋マスタードの小物1点 | 同上 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 5本目 | 冬・ウールコート | ⑧-5a | BIRD 真俯瞰（固定） | 服の上に定番色（グレー）の革小物を置く | テロップ「この色でも、いい。」 | 0-5秒 | 冬・ウールコートの服＋グレーの小物 | 俯瞰スタンド固定・9:16。6本とも同一高さ・同一照明 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 5本目 | 冬・ウールコート | ⑧-5b | BIRD 真俯瞰（固定のまま） | 手が入り、定番色を華やかな色（ボルドー＋パープル）に入れ替える | 入れ替える音。テロップ「でも——」 | 5-13秒 | ボルドー＋パープルの小物3〜4点 | カメラも服も一切動かさない。1カットで撮る | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 5本目 | 冬・ウールコート | ⑧-5c | BIRD → 寄り | 華やかな色で揃ったコーデ全体から1点に寄る | テロップ「グレーでも、いい。でも、冬はボルドー。」 | 13-20秒 | ボルドー＋パープルの小物1点 | 同上 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 6本目 | 通年・黒スーツ | ⑧-6a | BIRD 真俯瞰（固定） | 服の上に定番色（ブラック）の革小物を置く | テロップ「この色でも、いい。」 | 0-5秒 | 通年・黒スーツの服＋ブラックの小物 | 俯瞰スタンド固定・9:16。6本とも同一高さ・同一照明 | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 6本目 | 通年・黒スーツ | ⑧-6b | BIRD 真俯瞰（固定のまま） | 手が入り、定番色を華やかな色（ダークブラウン＋ボルドー）に入れ替える | 入れ替える音。テロップ「でも——」 | 5-13秒 | ダークブラウン＋ボルドーの小物3〜4点 | カメラも服も一切動かさない。1カットで撮る | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | ⑧色合わせ 6本目 | 通年・黒スーツ | ⑧-6c | BIRD → 寄り | 華やかな色で揃ったコーデ全体から1点に寄る | テロップ「黒に黒でも、いい。でも、少しだけ色を。」 | 13-20秒 | ダークブラウン＋ボルドーの小物1点 | 同上 | 未撮影
DAY5 | ロケ（街・オフィス） | ①コーポレート | 日常 | ①-8 | LS / EDIT | 仕事で使っている。駅かオフィス。最後にロゴ・拠点・サイトURL | 街の音→BGM終わり | 1:52-2:00 | モデル1名 | ジンバル・NDフィルター | 未撮影
DAY5 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 起 | ⑦-1 | LS 引き | 朝の通勤。歩く後ろ姿。上着は薄手 | 街の音 | 0-5秒 | モデル1名（薄手の上着） | 三脚位置をメジャーで実測し記録 | 未撮影
DAY5 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 起 | ⑦-2 | CU 寄り | ポケットから財布を出して支払う | 財布1点だけの状態 | 5-10秒 | ネイビーの財布 | 同上 | 未撮影
DAY5 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 起 | ⑦-1 | LS 引き | 朝の通勤。歩く後ろ姿。上着は薄手 | 街の音 | 0-5秒 | モデル1名（薄手の上着） | 三脚位置をメジャーで実測し記録 | 未撮影
DAY5 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 起 | ⑦-2 | CU 寄り | ポケットから財布を出して支払う | 財布1点だけの状態 | 5-10秒 | ブラウンの財布 | 同上 | 未撮影
DAY5 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 起 | ⑦-1 | LS 引き | 朝の通勤。歩く後ろ姿。上着は薄手 | 街の音 | 0-5秒 | モデル1名（薄手の上着） | 三脚位置をメジャーで実測し記録 | 未撮影
DAY5 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 起 | ⑦-2 | CU 寄り | ポケットから財布を出して支払う | 財布1点だけの状態 | 5-10秒 | グリーンの財布 | 同上 | 未撮影
DAY6 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 承 | ⑦-3 | LS 引き | 別の日。同じ道、同じ画角。上着が変わっている | 服装で時間の経過を見せる | 10-14秒 | モデル1名（上着変更） | DAY5と同一三脚位置（実測値を再現） | 未撮影
DAY6 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 承 | ⑦-4 | ECU 超寄り | 名刺入れを取り出して渡す | 2点目が加わる | 14-19秒 | ネイビーの名刺入れ | 同上 | 未撮影
DAY6 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 承 | ⑦-3 | LS 引き | 別の日。同じ道、同じ画角。上着が変わっている | 服装で時間の経過を見せる | 10-14秒 | モデル1名（上着変更） | DAY5と同一三脚位置（実測値を再現） | 未撮影
DAY6 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 承 | ⑦-4 | ECU 超寄り | 名刺入れを取り出して渡す | 2点目が加わる | 14-19秒 | ブラウンの名刺入れ | 同上 | 未撮影
DAY6 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 承 | ⑦-3 | LS 引き | 別の日。同じ道、同じ画角。上着が変わっている | 服装で時間の経過を見せる | 10-14秒 | モデル1名（上着変更） | DAY5と同一三脚位置（実測値を再現） | 未撮影
DAY6 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 承 | ⑦-4 | ECU 超寄り | 名刺入れを取り出して渡す | 2点目が加わる | 14-19秒 | グリーンの名刺入れ | 同上 | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 転・結 | ⑦-5 | LS 引き | さらに別の日。コートを着ている | 同じ道、違う季節 | 19-23秒 | モデル1名（コート） | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 転・結 | ⑦-6 | WORM ワームズアイ | 鍵を取り出して扉を開ける。足元から | 3点目 | 23-27秒 | ネイビーのキーケース | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 転・結 | ⑦-7 | FS 全身 | バッグを肩にかけて歩く | 4点目。ここで揃う | 27-32秒 | ネイビーのバッグ | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 転・結 | ⑦-8 | BIRD 真俯瞰 | 帰宅。テーブルに4点を置いていく | 置く音が4回 | 32-40秒 | 4点セット | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 転・結 | ⑦-9 | MACRO | 最初の財布だけ、色が深くなっている | 無音に近づける | 40-46秒 | 経年した財布（別個体を用意） | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ネイビー | 転・結 | ⑦-10 | EDIT 編集 | テロップ「気づけば、四点。」 | BGMが締まる | 46-50秒 | - | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 転・結 | ⑦-5 | LS 引き | さらに別の日。コートを着ている | 同じ道、違う季節 | 19-23秒 | モデル1名（コート） | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 転・結 | ⑦-6 | WORM ワームズアイ | 鍵を取り出して扉を開ける。足元から | 3点目 | 23-27秒 | ブラウンのキーケース | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 転・結 | ⑦-7 | FS 全身 | バッグを肩にかけて歩く | 4点目。ここで揃う | 27-32秒 | ブラウンのバッグ | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 転・結 | ⑦-8 | BIRD 真俯瞰 | 帰宅。テーブルに4点を置いていく | 置く音が4回 | 32-40秒 | 4点セット | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 転・結 | ⑦-9 | MACRO | 最初の財布だけ、色が深くなっている | 無音に近づける | 40-46秒 | 経年した財布（別個体を用意） | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／ブラウン | 転・結 | ⑦-10 | EDIT 編集 | テロップ「気づけば、四点。」 | BGMが締まる | 46-50秒 | - | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 転・結 | ⑦-5 | LS 引き | さらに別の日。コートを着ている | 同じ道、違う季節 | 19-23秒 | モデル1名（コート） | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 転・結 | ⑦-6 | WORM ワームズアイ | 鍵を取り出して扉を開ける。足元から | 3点目 | 23-27秒 | グリーンのキーケース | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 転・結 | ⑦-7 | FS 全身 | バッグを肩にかけて歩く | 4点目。ここで揃う | 27-32秒 | グリーンのバッグ | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 転・結 | ⑦-8 | BIRD 真俯瞰 | 帰宅。テーブルに4点を置いていく | 置く音が4回 | 32-40秒 | 4点セット | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 転・結 | ⑦-9 | MACRO | 最初の財布だけ、色が深くなっている | 無音に近づける | 40-46秒 | 経年した財布（別個体を用意） | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | ⑦買い足し／グリーン | 転・結 | ⑦-10 | EDIT 編集 | テロップ「気づけば、四点。」 | BGMが締まる | 46-50秒 | - | DAY5と同一三脚位置／室内は俯瞰スタンド | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-1 | LS 引き | 表参道の街並みから、店へ向かって歩く | 街の音 | 0:00-0:08 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-2 | LOW ローアングル | 店の外観。看板と入口。見上げる | 目印になる情報を必ず入れる | 0:08-0:14 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-3 | POV 主観 | 扉を開ける。手が伸び、扉が開き、店内が見える | 企画書指定カット。ここで「入れる」と思わせる | 0:14-0:20 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-4 | MS 中景 | スタッフが顔を上げて迎える。挨拶する | 人が映っていること自体が目的 | 0:20-0:30 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-5 | BIRD / LS | 店内の全景。什器と商品の並び | 広さと明るさが分かる画角 | 0:30-0:42 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-6 | CU 寄り | 商品が色ごとに並ぶ棚。手が1点を取る | 色がこのブランドの特徴 | 0:42-0:55 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-7 | MS 中景 | 客が実物を手に取り、スタッフが説明する | 一人で来ても大丈夫だと伝わる距離感 | 0:55-1:10 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-8 | ECU 超寄り | 刻印機に名前を組み、目の前で押す | 圧の音。店でしかできないこと | 1:10-1:25 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-9 | TWO ツーショット | 押し上がった刻印を、二人で覗き込む | 表情が出る唯一のカット | 1:25-1:34 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-10 | MS 中景 | 包んで渡し、見送る | 扉の音 | 1:34-1:40 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑥店舗案内［仮：スタッフ調整］ | 起承転結 | ⑥-11 | EDIT 編集 | 住所・営業時間・最寄駅からの経路・地図 | Googleビジネスプロフィール掲載前提で地図を大きく | 1:40-1:50 | 店舗スタッフ・客役 | ジンバル・小型LED・ピンマイク | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑤購入者インタビュー［仮：出演調整］ | 起承結 | ⑤-1 | CU 寄り | 実際に使っている手元。財布を開く／バッグに物を入れる | 環境音のみ。まだ話し始めない | 0-4秒 | 購入者3〜5名（レビュー投稿者） | 三脚・ピンマイク・マクロレンズ | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑤購入者インタビュー［仮：出演調整］ | 起承結 | ⑤-2 | BS バストショット | 話し手が座る。名前・職業・使用年数はテロップ | 一言から始める | 4-8秒 | 購入者3〜5名（レビュー投稿者） | 三脚・ピンマイク・マクロレンズ | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑤購入者インタビュー［仮：出演調整］ | 起承結 | ⑤-3 | BS ＋ インサート | 問1「買った理由は」 | 語りの上に使用シーンをインサート | 8-18秒 | 購入者3〜5名（レビュー投稿者） | 三脚・ピンマイク・マクロレンズ | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑤購入者インタビュー［仮：出演調整］ | 起承結 | ⑤-4 | BS | 問2「不満はありますか」 | 良い話だけにしない。削ると広告に見える | 18-27秒 | 購入者3〜5名（レビュー投稿者） | 三脚・ピンマイク・マクロレンズ | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑤購入者インタビュー［仮：出演調整］ | 起承結 | ⑤-5 | BS ＋ インサート | 問3「それでも使い続けている理由は」 | いちばん長く尺を取る | 27-35秒 | 購入者3〜5名（レビュー投稿者） | 三脚・ピンマイク・マクロレンズ | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑤購入者インタビュー［仮：出演調整］ | 起承結 | ⑤-6 | MACRO | 経年変化した部分。角の擦れ、色の深まり、縫い目 | 語りが終わり無音に近づける | 35-45秒 | 購入者3〜5名（レビュー投稿者） | 三脚・ピンマイク・マクロレンズ | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑤購入者インタビュー［仮：出演調整］ | 起承結 | ⑤-7 | TWO / MS | 本人と現物。テロップ「◯年使用／品番◯◯」 | BGMが締まる | 45-55秒 | 購入者3〜5名（レビュー投稿者） | 三脚・ピンマイク・マクロレンズ | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | ⑤購入者インタビュー［仮：出演調整］ | 起承結 | ⑤-8 | EDIT 編集 | 商品ページへの導線テロップ | - | 55-60秒 | 購入者3〜5名（レビュー投稿者） | 三脚・ピンマイク・マクロレンズ | 未撮影
DAY9 | ロケ（贈答シーン） | ⑨梱包から受け取り | 結 | ⑨-6 | LS 引き | 贈る人が、箱を背中に隠して近づいてくる | 足音。相手には何も見えていない | 18-22秒 | 贈る人・受け取る人 各1名 | 三脚・ローアングル台・小型LED。送り状は絶対に映さない | 未撮影
DAY9 | ロケ（贈答シーン） | ⑨梱包から受け取り | 結 | ⑨-7 | TWO ツーショット | 差し出され、受け取る | 開封音 | 22-26秒 | 贈る人・受け取る人 各1名 | 三脚・ローアングル台・小型LED。送り状は絶対に映さない | 未撮影
DAY9 | ロケ（贈答シーン） | ⑨梱包から受け取り | 結 | ⑨-8 | LOW ローアングル | 商品の位置から見上げる。開けた瞬間の驚く顔 | BGMがピークへ | 26-30秒 | 贈る人・受け取る人 各1名 | 三脚・ローアングル台・小型LED。送り状は絶対に映さない | 未撮影
DAY9 | ロケ（贈答シーン） | ⑨梱包から受け取り | 結 | ⑨-9 | CU 寄り | 手渡す側と受け取る側。顔は入れず手だけで成立させる | BGMが締まる | 30-33秒 | 贈る人・受け取る人 各1名 | 三脚・ローアングル台・小型LED。送り状は絶対に映さない | 未撮影
DAY9 | ロケ（贈答シーン） | ①コーポレート | 結 | ①-7 | POV / REACTION | 受け取った人の目線で蓋が開く。開けた瞬間の表情 | 開封音。BGMがピークへ | 1:44-1:52 | 贈る人・受け取る人 各1名 | 三脚・ローアングル台・小型LED。送り状は絶対に映さない | 未撮影
DAY10 | 向島工房 | ⑩採用ムービー［仮：出演調整］ | 転・結／新規撮影のみ | ⑩-6 | MS 中景 | 若手が図面を引く手元から、顔へ | 生音 | 1:40-1:55 | 社員（若手・ベテラン） | ①の撮影日に半日追加で収録可 | 未撮影
DAY10 | 向島工房 | ⑩採用ムービー［仮：出演調整］ | 転・結／新規撮影のみ | ⑩-7 | TWO ツーショット | 社員2人が革を挟んで相談している | 声は生音。少人数で一貫して関われる実景 | 1:55-2:12 | 社員（若手・ベテラン） | ①の撮影日に半日追加で収録可 | 未撮影
DAY10 | 向島工房 | ⑩採用ムービー［仮：出演調整］ | 転・結／新規撮影のみ | ⑩-8 | BS バストショット | 働いている人が、カメラに向かって一言 | ここでしか経験できないことを一つだけ示す | 2:12-2:30 | 社員（若手・ベテラン） | ①の撮影日に半日追加で収録可 | 未撮影
DAY10 | 向島工房 | ⑩採用ムービー［仮：出演調整］ | 転・結／新規撮影のみ | ⑩-9 | LS 引き | 就業後、工房の明かりが落ちる／全員が並ぶ引き | BGMが締まる | 2:30-2:45 | 社員（若手・ベテラン） | ①の撮影日に半日追加で収録可 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S1 目だけ | ⑪-S1-1 | ECU 目のクローズアップ（真正面） | 眉から鼻の上まで。画面いっぱいに目が入るくらい寄る。ピントはまつげ | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 0-4秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S1 目だけ | ⑪-S1-2 | ECU 眼鏡越しの目 | レンズに作業台の光が映り込む | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 0-4秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S1 目だけ | ⑪-S1-3 | ECU 横顔の目（プロファイル） | 視線の先に革がある構図。目→手元へつなぎやすい | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 0-4秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S2 工房の中の佐藤さん（広角） | ⑪-S2-1 | LS 広角・真正面から引き | 工房の奥行きが出る位置。佐藤さんは中央より少しずらす | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 4-12秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S2 工房の中の佐藤さん（広角） | ⑪-S2-2 | LOW 広角・ローアングル | 床すれすれから見上げる。天井と作業台が入る | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 4-12秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S2 工房の中の佐藤さん（広角） | ⑪-S2-3 | LS フレーム内フレーム | 手前にドアや棚を入れて奥に佐藤さん | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 4-12秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S3 中腰の距離で縫う | ⑪-S3-1 | MS 中腰の高さから斜め上 | 三脚を胸の高さに。手元にピント。10秒を1カットで | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 12-22秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S3 中腰の距離で縫う | ⑪-S3-2 | OTS 肩越し（後ろから） | 佐藤さんの肩の後ろから手元を見る | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 12-22秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S3 中腰の距離で縫う | ⑪-S3-3 | PROFILE 真横 | 背中の丸まりと手を引く動きの大きさ | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 12-22秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S5 完成＋タイトル | ⑪-S5-1 | CU 手のひらの上の完成品 | 手と商品だけ。手の質感と新品の対比 | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 42-60秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S5 完成＋タイトル | ⑪-S5-2 | BIRD 真俯瞰で置く | 冒頭の一枚の革と同じ画角にして閉じる | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 42-60秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | ⑪この道、20年。 | S5 完成＋タイトル | ⑪-S5-3 | ECU もう一度、目 | 冒頭と同じ目のカット。テロップ「この道、20年。」を重ねる | S4（22-42秒）は③工程ショート7本の素材を再編集するため撮影不要 | 42-60秒 | 佐藤さん | 三脚・広角レンズ・ピンマイク。出演の了承が必要 | 未撮影

## ④ 撮影日サマリー
撮影日 | 場所 | カット数 | 収録する企画 | 主な準備 | ステータス
DAY1 | 向島工房 | 4 | ① 二人の語り・企画設計／⑩ 社長の語り／巻末⑩⑪の素材 | 永尾社長・佐藤さんの拘束 各30分。窓を背にした席。三脚2台・ピンマイク2本・レフ板 | 未撮影
DAY2 | 向島工房 | 27 | ③ 工程ASMR 7本（21カット）／① 製造／② 承の技法5カット | 作業台1台をカメラ固定で占有。マイクは手元から15cm以内。★3企画が同ポジションで撮れる最重要日 | 未撮影
DAY3 | 向島工房 | 14 | ① オープニング・検品・梱包／② 起と転／⑨ 起と承 | 刻印機、梱包資材（不織布・箱・紐・包装紙とリボン複数色）。⑨-4用に小型アクションカメラ | 未撮影
DAY4 | スタジオ（物撮り） | 45 | ④ 実測3品番（27カット）／⑧ 色合わせ6本（18カット） | 俯瞰スタンド固定。秤、A4書類、ノートPC、服6コーデ、定番色と華やかな色の革小物 | 未撮影
DAY5 | ロケ（街・オフィス） | 7 | ① 日常／⑦ 第1段（薄手の上着） | 三脚位置をメジャーで実測して記録。DAY6・DAY7で同じ画角を再現する | 未撮影
DAY6 | ロケ（街・オフィス） | 6 | ⑦ 第2段（上着を替える） | DAY5と同一三脚位置。★別日に撮る（同日に服だけ替えると光が同じで季節に見えない） | 未撮影
DAY7 | ロケ（街・オフィス） | 18 | ⑦ 第3段（コート）と転・結 | DAY5と同一三脚位置。⑦-9用に経年した財布の別個体を用意 | 未撮影
DAY8 | 表参道店 | 19 | ⑥ 店舗案内 11カット／⑤ 購入者インタビュー 8カット | 店舗スタッフの了承と閉店後の時間確保。購入者3〜5名の出演調整 | 未撮影
DAY9 | ロケ（贈答シーン） | 5 | ⑨ 転・結／① 受け取り | 贈る人・受け取る人 各1名。★送り状は絶対に映さない | 未撮影
DAY10 | 向島工房 | 4 | ⑩ 採用ムービーの新規4カット | ①の撮影日に半日を足せば収録可。社員（若手・ベテラン）の了承 | 未撮影
DAY11 | 向島工房 | 12 | ⑪ この道、20年。 新規4シーン × 3アングル | 佐藤さんの出演の了承。広角レンズ。S4（中盤）は③の素材を使うので撮影不要 | 未撮影