## 日程
BROOKLYN MUSEUM ／ 向島工房 動画八本 香盤表
全八本 135カット ／ 撮影 五日 ／ 日付は10月中で未定
日 | 場所 | 内容 | 時間 | カット
一日目 | 店舗・事務所 | ⑤ コーポレートムービー ── 永尾社長・くさがやさんのインタビュー、店内、企画・設計 ⑦ 製品の中身と使い勝手 ── 五シーンすべて（事務所の机・正面固定） | 9:00〜13:40 | 24カット
二日目 | 店舗 | ⑧ 購入者インタビュー ── 店の前と店内、窓辺のインタビュー、外に出て使う場面、見送り ⑤ コーポレートムービー ── 購入・使う（会計・手渡し・使っている手元） ② ASMRで製造の姿を撮る ── くさがやさんの引き二枚と目元一枚（S4のぶんだけ） ③ 暗めでエレガントにブランドを映す ── 五シーンすべて（店舗内の作業台） くさがやさんが通しで作る | 9:00〜16:07 | 38カット
三日目 | 向島工房 | ⑥ OEM工房案内 ── 工房の全体と機械、革と金型、裁断、下仕事、縫製、検品、梱包 ── 日が分かれることがある | 9:30〜14:55 | 23カット
四日目 | 向島工房（休日） | ② ASMRで製造の姿を撮る ── 八シーンすべて 佐藤さんが一つの鞄を頭から作りきる ⑥ OEM工房案内 ── 佐藤さんのインタビュー ③ 暗めでエレガントにブランドを映す ── 佐藤さんの二枚（目元と引き・工房の一角） | 9:30〜15:35 | 25カット
五日目 | 東京国際フォーラム → 表参道 | ① 服装ごとに画が変わる ── 六シーンすべて（外の歩道 → 横断歩道 → 渡った先の通り → 扉 → ロビー） ④ 鞄を持って街を歩く（海外ドラマ風） ── 柵（最初と最後）、置き画、けやき並木の歩道を歩く ⑤ コーポレートムービー ── 冒頭の俯瞰（表参道を高いところから） | 9:00〜16:37 | 25カット

## 一日目
タイトル | ⑤ コーポレートムービー ／ ⑦ 製品の中身と使い勝手
撮影日 | 一日目 ── 10月中（日にちは未定・月曜か火曜）
場所 | 店舗・事務所
時間 | 9:00〜13:40
緊急時連絡先
注意事項 | 店の休みの日（月曜か火曜）に撮る。お客さんが入らないので、時間の縛りはない。
時刻 | 場所の詳細 | 登場人物 | シーン内容詳細 | 尺 | 備考
9:00〜9:30 | 店内（窓を横に・インタビューの一角） | 永尾社長 椅子、レコーダー | ⑤ インタビュー | 三十分
9:35〜10:05 | 店内の別の一角（棚を背に） | くさがやさん 椅子、レコーダー | ⑤ インタビュー（店） | 三十分 | 永尾社長とは別の場所・別の画角。横顔で撮る。
10:15〜10:40 | 店舗の机（打ち合わせの場所） | 永尾社長、くさがやさん 色見本、革、店舗の机 | ⑤ S2 企画 1枚目 二人で覗き込む（俯瞰気味）→ 2枚目 革を並べる（寄り）→ 3枚目 机の引き。 | 9秒 | 企画から設計まで、続けて撮る。机は一度組んだら動かさない。 3カット
10:40〜11:00 | 同じ（企画から続けて） | 永尾社長、くさがやさん 図面、型紙 | ⑤ S3 設計 1枚目 図面をなぞる手（寄り）→ 2枚目 型紙の俯瞰 → 3枚目 机の引き。 | 9秒 | 3カット
11:10〜11:22 | 事務所の机（正面固定） | 出演者 鞄、机 | ⑦ S1 机の上の鞄 1枚目 机の上の鞄（正面固定の引き）→ 2枚目 同じ画角のまま → 3枚目 口を開ける。 | 7秒 | 五シーンを切らずに、頭から終わりまで一度で通す。三テイク。 3カット
11:22〜11:34 | 同じ（通しの続き） | 出演者 A4書類、13インチPC | ⑦ S2 書類とPCを入れる 1枚目 A4書類を入れる → 2枚目 ノートPCが底まで収まる → 3枚目 手帳・鍵・サングラス。同じ画角。 | 8秒 | 3カット
11:34〜11:46 | 同じ（通しの続き） | 出演者 手帳、鍵、サングラス、ペン、傘、水筒 | ⑦ S3 小物を入れる 1枚目 ペン・小物 → 2枚目 傘・水筒 → 3枚目 最後の一つで手が止まる。 | 8秒 | 3カット
11:46〜11:58 | 同じ（通しの続き） | 出演者 鞄 | ⑦ S4 持って出る 1枚目 持ち上げる → 2枚目 肩に掛けてフレームの外へ出ていく。 | 5秒 | 2カット
11:58〜12:10 | 同じ（通しの続き） | ― 何も乗っていない机、ロゴ | ⑦ S5 机だけが残る 1枚目 何も乗っていない机だけが残る → 2枚目 テロップを重ねる → 3枚目 ロゴ。 | 7秒 | 3カット
12:10〜13:10 | 昼休み | ― | ― | 1時間0分
13:10〜13:40 | 店内 → ショーウィンドウ越し | ― 店内の商品、ショーウィンドウ | ⑤ S5 店舗 1枚目 店内の引き → 2枚目 ショーウィンドウ越し。 | 11秒 | 人が映らないカット。棚・照明・ショーウィンドウは、インタビューで出た言葉に合うものだけ選んで撮る。 2カット

## 二日目
タイトル | ⑧ 購入者インタビュー ／ ⑤ コーポレートムービー ／ ② ASMRで製造の姿を撮る ／ ③ 暗めでエレガントにブランドを映す
撮影日 | 二日目 ── 10月中（日にちは未定・月曜か火曜）
場所 | 店舗
時間 | 9:00〜16:07
緊急時連絡先
注意事項 | 店の休みの日（月曜か火曜）に撮る。②でこの日に撮るのは引きと目元だけなので、くさがやさんの手元には縫いかけのパーツが一つあればよい。仕上がっている必要はない。③は窓の光が入らない一角で、蛍光灯を全部消す。
時刻 | 場所の詳細 | 登場人物 | シーン内容詳細 | 尺 | 備考
9:00〜9:30 | 店の前 → 入口 → 店の中（開店準備） | 購入者、店の人 店の外観、入口の扉、商品と棚、レジ | ⑧ S1 外から中へ 1枚目 外観のロー（見上げ）→ 2枚目 購入者が外から中へ入っていく（全景の引きから扉を抜けるまで切らずに追う）→ 3枚目 中に入って商品と手元の寄り → 4枚目 店に入って選んで買う（引き）。 | 6秒 | つかみと見送りは同じ立ち位置。設営は一度。商品と手元の寄りは、購入者が入ってくる前にこの枠で撮る。 4カット
9:30〜9:55 | S1と同じ立ち位置 | 購入者、くさがやさん ロゴ | ⑧ S7 見送りで終わる 1枚目 店の前の引き → 2枚目 手を振って見送る。 | 10秒 | 2カット
10:05〜10:30 | 店の前の通り（外に出て空を入れる） | 購入者 鞄、店の前の通り、空 | ⑧ S5 使っている場面 1枚目 別の場所へ移る（引き）→ 2枚目 落ち着いた場所 → 3枚目 外に出て空を入れる。 | 10秒 | 使っている場面。外で動いてもらって、体をほぐす。 3カット
10:40〜11:15 | 店内のレジまわり → 店の前の街 | くさがやさん、購入者 商品、ノートPC | ⑤ S6 購入・使う 1枚目 会計の引き → 2枚目 手渡しと笑顔 → 3枚目 使っている手元。 | 7秒 | 会計から使う場面まで。ここまでで、話す前にカメラに慣れてもらう。⑧S1の4枚目（店に入って選んで買う引き）も、ここで続けて撮る。応対するのは⑧S1の3枚目で手元が映る人。服は変えない。 3カット
11:25〜12:00 | 店舗の窓辺。窓を横に、手前に植物を置く | 購入者 商品、手前に置く植物 | ⑧ S3 話しはじめる 1枚目 バストショット（手前に植物を置いてボカす）→ 2枚目 Bロールの引き → 3枚目 商品の寄り。 | 8秒 | ここからインタビュー。三シーン続けて。カメラは動かさない。 3カット
12:00〜12:21 | 同じ | 購入者 商品、窓辺 | ⑧ S4 なぜ選んだか 1枚目 インタビューに戻る（同じ画角）。 | 9秒 | 1カット
12:21〜12:35 | 店舗の窓辺（S3と同じ画角） | 購入者 表情のアップ | ⑧ S6 本音 1枚目 表情のアップ。 | 12秒 | 1カット
12:35〜13:25 | 昼休み | ― | ― | 50分
13:25〜13:40 | 店内（ロゴの壁） | ― 商品、ロゴの壁 | ⑧ S2 商品と空間 1枚目 商品の寄り → 2枚目 真俯瞰 → 3枚目 空間（窓際と光）。まだ人は出さない。 | 5秒 | 人が映らないカット。③の台に組み替える前に済ませる。 3カット
13:40〜14:05 | 店舗の作業台（②・くさがやさんの引きと目元） | くさがやさん縫いかけのパーツ、手縫いの道具 | ②S4 2枚目・3枚目・4枚目 引き（手縫いをしている全身）／目元だけの寄り（手も品も入れない）／もう一段引く。 | 25分 | 手元の品が読める寄りは撮らない。四日目と同じ光の向き・高さ・距離、同じケルビンで組む。
14:05〜14:27 | 店舗内の作業台 | ― 鞄の一部（光の帯だけ）、黒スチレンボード | ③ S1 超マクロ 1枚目 光の帯が一本立つ → 2枚目 帯がゆっくり動く。 | 3秒 | 五シーンとも、くさがやさんが頭から通して作る。工程は分けない。佐藤さんの二枚（S3 4枚目の目元・S5 1枚目の引き）だけ四日目に工房で撮る。 2カット
14:27〜14:49 | 同じ | くさがやさん 革 二枚、染料、道具 | ③ S2 貼り合わせ 1枚目 革を置く → 2枚目 二枚を合わせる → 3枚目 押さえる。三脚固定でカメラは動かさない。 | 4秒 | 3カット
14:49〜15:22 | 同じ | くさがやさん、佐藤さん 革 | ③ S3 形をつくる 1枚目 革を折り上げる → 2枚目 縁を押さえる（超マクロ）→ 3枚目 角が立ち上がる → 4枚目 目元だけが光に入る（佐藤さん・寄り）。 | 5秒 | 3カット（4枚目は四日目に撮る）
15:22〜15:42 | 同じ | くさがやさん 金具、白手袋 | ③ S4 金具 1枚目 金具を取り付ける（白手袋）→ 2枚目 手に取って確かめる（超マクロ）→ 3枚目 金具の寄り。 | 4秒 | 3カット
15:42〜16:07 | 同じ | くさがやさん、佐藤さん 完成品、工房の道具、ロゴ | ③ S5 完成 1枚目 黒の中に、作業する人のシルエット（佐藤さん・引き） → 2枚目 店の奥で持ち上げる（背景に道具）→ 3枚目 黒に戻して両手で持つ（上から一灯）→ 4枚目 作業台に立つ（引き）→ 5枚目 ロゴ。 | 5秒 | 4カット（1枚目は四日目に撮る）

## 三日目
タイトル | ⑥ OEM工房案内
撮影日 | 三日目 ── 10月中（日にちは未定・平日）
場所 | 向島工房
時間 | 9:30〜14:55
緊急時連絡先
注意事項 | 平日に撮る。機械が動いていて、人がいる時間。画に入れられるのは、BROOKLYN MUSEUMの品を作っているところだけ。他社の品が流れている工程はその日に撮れないので、⑥は一日で撮り切れず、日が分かれることがある。工房に当日どの品を流すかを先に聞き、撮れる工程から順に回す。残った工程は別の平日に撮り足す。
時刻 | 場所の詳細 | 登場人物 | シーン内容詳細 | 尺 | 備考
9:30〜9:50 | 工房の全体が入る位置 | 工房のチーム 工房の入口、通路、機械 | ⑥ S1 工房の全体 1枚目 工房の全体（広角の引き・固定）→ 2枚目 機械の並び（横から・人は引きの中に小さく）→ 3枚目 作業台の手元（寄り）。 | 10秒 | 歩かずに置く位置を変える。⑤S4の画もここから。 3カット
9:50〜10:10 | 材料の棚と機械の並び | 佐藤さん、工房のチーム 材料の壁、機械 | ⑥ S2 機械と材料 1枚目 材料の壁（正面）→ 2枚目 機械と人（人は引きの中に小さく）→ 3枚目 佐藤さんの引き。 | 15秒 | 佐藤さんの引きだけは四日目に撮る。 2カット（3枚目は四日目に撮る）
10:10〜10:45 | 革の棚・金型の棚 | 職人 革の棚、金型、型紙 | ⑥ S3 革を選ぶ・金型 1枚目 革の棚（奥行きが出る位置から）→ 2枚目 金型の棚（手が一つ抜き出す）→ 3枚目 型紙を置く手（寄り）。 | 17秒 | 棚の奥行きが出る位置から。革を作っているカワゼンさん・ミヤツグさんにも撮影をお願いしたい。別の日に撮る。日程は未定。 3カット
10:45〜11:20 | 裁断機のまわり | 職人 裁断機、革包丁、裁ち上がったパーツ | ⑥ S4 裁断 1枚目 裁断機が下りる（横）→ 2枚目 革包丁（寄り）→ 3枚目 裁ち上がったパーツ（俯瞰）。 | 20秒 | ⑤S4の手元もここから。 3カット
11:20〜12:05 | 下仕事の台 | 職人 へら、スプレー、コバ塗料 | ⑥ S5 下仕事 1枚目 折り目つけ（寄り）→ 2枚目 スプレーと貼り合わせ（寄り）→ 3枚目 コバ塗り（超マクロ）→ 4枚目 職人の目（超マクロ）。 | 20秒 | 4カット
12:05〜13:05 | 昼休み | ― | ― | 1時間0分 | 工房の昼休みに合わせる。
13:05〜13:50 | ミシンのまわり | 職人 ミシン、糸、部品 | ⑥ S6 縫製 1枚目 部品を手に取る（寄り・背景ボケ）→ 2枚目 針が革に落ちる（超マクロ）→ 3枚目 両手が生地を送る（引き寄り）。 | 20秒 | 手縫いのカットも一つ撮る。 3カット
13:50〜14:25 | 検品の台 | 職人 上がった品 | ⑥ S7 検品 1枚目 光にかざす → 2枚目 開いて内側を確かめる（寄り）→ 3枚目 職人の横顔（寄り）。 | 20秒 | ここで作業音がいったん消える。 3カット
14:25〜14:55 | 梱包の台 | 佐藤さん、梱包場の人 不織布、箱、テープ | ⑥ S8 梱包 1枚目 包む手元（寄り）→ 2枚目 梱包場の引き（奥にも人）→ 3枚目 佐藤さんのバストショット。 | 11秒 | 紙とテープの音を拾う。 2カット（3枚目は四日目に撮る）

## 四日目
タイトル | ② ASMRで製造の姿を撮る ／ ⑥ OEM工房案内 ／ ③ 暗めでエレガントにブランドを映す
撮影日 | 四日目 ── 10月中（日にちは未定・佐藤さんの休日）
場所 | 向島工房（休日）
時間 | 9:30〜15:35
緊急時連絡先
注意事項 | 佐藤さんの休日に合わせる。工房が止まっているので、出入りの音が入らない。②の録音にはこの日でないといけない。機械は佐藤さんに動かしてもらう。佐藤さんは店舗には行かない。②③で佐藤さんが映るカットは、すべてこの日にまとめる。
時刻 | 場所の詳細 | 登場人物 | シーン内容詳細 | 尺 | 備考
9:30〜9:50 | 革のロールが並ぶ棚 | 工房のチーム 革のロールが並ぶ棚 | ② S1 革を選ぶ 1枚目 棚の引き（広角で奥行き）。一枚だけ、三秒。 | 4秒 | 一枚だけ、三秒。 1カット
9:50〜10:25 | 裁断機のまわり | 佐藤さん、工房のチーム 抜き型、革、裁断機 | ② S2 裁つ 1枚目 型を置く（真俯瞰）→ 2枚目 刃が入る（機械の横）→ 3枚目 抜いたパーツ（寄り）。三つとも三脚。 | 5秒 | 型を置く・刃が入る・抜いたパーツ。 3カット
10:25〜10:50 | 作業台（真俯瞰の三脚が組める台） | 佐藤さん、工房のチーム 革 二枚、型 | ② S3 貼る・形を出す 1枚目 二枚を合わせる（真俯瞰）→ 2枚目 手で形を出す（斜め上から）。 | 4秒 | 真俯瞰は台の上に直接置くか、脚立から。 2カット
10:50〜11:35 | ミシンのまわり | 佐藤さん、工房のチーム、くさがやさん ミシン、糸、革、手縫いの道具 | ② S4 縫う 1枚目 針の超マクロ（工房・佐藤さん）→ 2枚目 引き・手縫い（店舗・くさがやさん）→ 3枚目 目元だけの寄り（店舗・くさがやさん）→ 4枚目 もう一段引く（店舗）→ 5枚目 手縫いの寄り（工房・佐藤さん）。 | 6秒 | 寄りと引きを交互に。 2カット（2枚目・3枚目・4枚目は二日目に撮る）
11:35〜12:35 | 昼休み | ― | ― | 1時間0分
12:35〜13:08 | 工房の作業台（下仕事・超マクロが組める台） | 佐藤さん、工房のチーム 刃、道具、革 | ② S5 縁を整える 1枚目 刃で切り込み（超マクロ）→ 2枚目 縫い代を開く（斜め上から）→ 3枚目 指で縁を起こす（寄り）→ 4枚目 道具を当ててならす（横）。 | 6秒 | S4までと同じ鞄をそのまま続けて撮る。コバ塗りは切らずに六秒回す。 4カット
13:08〜13:30 | 同じ台（コバ塗り） | 佐藤さん、工房のチーム コバ塗料、道具、断面 | ② S6 コバ塗り 1枚目 超マクロ・三脚固定。 | 6秒 | 1カット
13:30〜14:01 | 同じ台（引きが撮れる位置まで下がれるところ） | 佐藤さん、工房のチーム 木槌、道具、立ち上がった鞄 | ② S7 仕上げる 1枚目 作業台の引き → 2枚目 立ち上がった形を持つ（胸の高さ）→ 3枚目 木槌で底を打つ（横）→ 4枚目 コバを整える（寄り）→ 5枚目 縁に印（寄り）。 | 5秒 | 二シーンとも同じ画角。続けて撮る。 5カット
14:01〜14:20 | 同じ台（S7と同じ画角） | 佐藤さん、工房のチーム 完成した鞄、ロゴ | ② S8 完成 1枚目 最後の一手（寄り）→ 2枚目 持ち上げる（横）→ 3枚目 白バックのロゴ。 | 4秒 | 3カット
14:30〜14:55 | 工房の一角（③・黒スチレンボード） | 佐藤さん黒スチレンボード、ライト一灯 | ③S3 4枚目 闇の中に、目元だけが光に入る（寄り）。 ③S5 1枚目 黒の中に、作業する人のシルエット（引き）。顔も手も見えない。 | 25分 | 二日目と同じ光の向き・高さ・距離・同じケルビンで組む。手も品も画に入れない。だから工程が切れない。
15:05〜15:35 | 向島工房（窓を横に・他社の品が入らない一角） | 佐藤さん 椅子、レコーダー | ⑥ インタビュー | 三十分

## 五日目
タイトル | ① 服装ごとに画が変わる ／ ④ 鞄を持って街を歩く（海外ドラマ風） ／ ⑤ コーポレートムービー
撮影日 | 五日目 ── 10月中（日にちは未定）
場所 | 東京国際フォーラム → 表参道
時間 | 9:00〜16:37
緊急時連絡先
注意事項 | 出演者と衣装・鞄 四色ぶんが揃ってから。永尾さんの車も要る（①の合図）。曇りの日に合わせる。晴れたら可変NDを付ける。予備日を一日とる。
時刻 | 場所の詳細 | 登場人物 | シーン内容詳細 | 尺 | 備考
9:00〜9:24 | 丸の内仲通りのけやき並木（北から南へ歩く） | モデル 一色目の衣装・鞄 | ① S1 一色目 1枚目 全身の引き・正面（仲通りのけやき並木が奥まで抜ける）→ 2枚目 同じ位置から腰より上。 | 5秒 | 一色目は仲通りの並木が奥まで抜ける位置。二色目は横断歩道を渡りきるところで、目の前を車が通り過ぎた一コマでつなぐ。信号待ちが入るので三十分取る。 2カット
9:24〜9:54 | 東京国際フォーラム東交差点の横断歩道（渡りきるところ） | モデル 二色目の衣装・鞄 | ① S2 二色目 1枚目 引き → 2枚目 腰より上。 | 5秒 | 2カット
9:54〜10:12 | 渡った先 ── フォーラム地上広場のけやきぎわ | モデル 三色目の衣装・鞄 | ① S3 三色目 1枚目 引き → 2枚目 腰より上。 | 5秒 | 三色目はけやきの後ろを通った一瞬、四色目は扉をまたいだ一コマでつなぐ。仲通りから扉まで、歩く向きを一度も変えない。 2カット
10:12〜10:31 | ガラス棟の扉（またいで中へ入る） | モデル 四色目の衣装・鞄 | ① S4 四色目 1枚目 引き → 2枚目 腰より上（鞄を掛け直して笑う）。 | 5秒 | 2カット
10:31〜11:12 | ガラス棟ロビーの通路 | モデル、通行人 四色ぶんの衣装・鞄 | ① S5 巻き戻る 1枚目 ロビーの通路を歩く（横移動で追う・三脚キャスター）→ 2枚目 腰より上。 | 7秒 | 通路を歩いて巻き戻る。四色を並べるポーズもここで。 2カット
11:12〜11:41 | ロビーのベンチ（四色を並べる位置） | モデル 鞄 四種類、ロゴ | ① S6 四種類並べて終わる 1枚目 鞄の寄り → 2枚目 四色が並ぶ（ロビーのベンチ）→ 3枚目 白バックのロゴ。三つとも三脚固定。 | 8秒 | 3カット
11:41〜12:41 | 移動（有楽町 → 表参道） | ― | ― | 1時間0分
12:41〜13:35 | 昼休み | ― | ― | 54分 | 出演者の拘束は 9:00〜16:05。
13:35〜14:00 | けやき並木の歩道（柵・手すり・青山通り寄りの端） | モデル 鞄、鉄のフェンス | ④ S1 街に置く 1枚目 柵に掛ける（引き）→ 2枚目 肩に掛けて立つ（横・引き）→ 3枚目 並木の下・全身。 | 8秒 | 最初と最後は同じ柵。設営は一度。 3カット
14:00〜14:25 | S1と同じ柵 | モデル 鞄、持ち物、靴、ロゴ | ④ S4 立ち止まって終わる 1枚目 立ち止まる（固定）→ 2枚目 鞄と持ち物の置き画（真俯瞰）→ 3枚目 ロゴ。 | 8秒 | 3カット
14:35〜15:03 | ベンチか石段（真俯瞰が組めるところ） | モデル 鞄、中に入れる持ち物 | ④ S2 中を見せる 1枚目 口を開ける（真俯瞰）→ 2枚目 中身を整える手（真俯瞰の寄り）→ 3枚目 横にスライドして次へつなぐ。 | 7秒 | モデルの手が真俯瞰で映る。鞄に入れる持ち物を先に並べておく。 3カット
15:10〜15:35 | けやき並木の裏の路地（人がほとんど通らない側） | モデル 鞄 | ④ S3 街を歩く 1枚目 並木の歩道を歩く（引き・固定）→ 2枚目 肩の鞄に寄る。 | 7秒 | 人の少ない裏側で。 2カット
15:35〜16:05 | けやき並木の歩道（出演者はここまで） | モデル鞄 | ⑤ 使用シーンの追加素材 街で鞄を持って歩く・手に取る・肩に掛け直す。 | 30分 | 切らずに長めに三本。
16:15〜16:37 | 表参道が見下ろせる高いところ（商業施設の上階） | ― 表参道の並木通り（高いところから） | ⑤ S1 空から入る 1枚目 高いところから並木通りを見下ろす。一枚だけ、切らずに六秒。 | 6秒 | 人が映らないカット。モデルが帰ったあとでよい。 1カット

## 出演者と支度
本 | 撮影日 | 顔が映るか | 当日の支度 | 衣装 | そのほか
① | 五日目 | 映る（腰より上の寄りがある） | 鏡だけ。四回の着替えのあと、髪の乱れを直す。 | 四色ぶんの服と鞄。鞄の色と喧嘩しない服を選ぶ。 ヘアメイクを付けないので、髪型が崩れない服にする ── 前開きの上着なら、着替えで髪が乱れない。 | 着替え場所と荷物置き場。四回の着替えを見込んで、 東京国際フォーラムは使用時間を長めに申請する。
④ | 五日目 | 主役にしない（引きと後ろ姿） | 爪を切りそろえる。手が寄りで映る。 | 一そろい。街に馴染む色。 鞄より目立つ柄は避ける。 | 時計・指輪は外す。 歩く距離があるので、履き慣れた靴で。
⑦ | 一日目 | 映らない | 爪を切り、手を洗っておく。 時計・指輪は外す。 | 袖口の見える無地の上着。 柄物だと、手の動きより袖に目が行く。 | 物を置く速さが一定にできる方を選ぶ。 一度通してもらってから本番。
⑧ | 二日目 | 映る（バストショット） | ― | 本人のふだんの服。 細かい柄は画面で目がちらつくので避ける。 | 顔出しの範囲を、撮る前に本人へ確認する。 名前は出さず「購入者Aさん」とだけ出す。 拘束は 9:00〜12:35。日は購入者が決まってから決める。
⑤⑥ | 一日目・四日目 | 映る（バストショット・横顔） | 襟元と髪だけ、撮る直前に鏡で見る。 | ふだんの仕事着。 永尾社長・くさがやさんは一日目、佐藤さんは四日目。 | 永尾社長・佐藤さん・くさがやさん。 三人とも三十分ずつ。